**УТВЕРЖДЕНА**

**Приказом № 25 от 01.09.2023 г.**

**Директор МБОУ**

**«Кулларская СОШ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Османов А.Х.**

**ПЛАН (дорожная карта)**

**реализации проекта «Психолого-педагогические класса» в МБОУ «Кулларская средняя общеобразовательная школа» на 2023/2024 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п.п.** | **Мероприятия**  | **Исполнители**  | **Сроки**  | **Планируемые результаты** |
| 1. **Организационная деятельность**
 |
|  | Назначение ответственного лица ОО за организацию деятельности психолого-педагогических классов/групп. | Директор Османов Х.Х. | 30.08.2023 | Приказ  |
|  | Разработка Положения о профильных классах (в том числе цели и задачи, порядок формирования, условия приема/поступления, порядок зачисления и отчисления …) |  Джафарова Т.Д., зам.директора по УВР | Не позднее 31.08.2023 | Локальный нормативный акт директора ОО |
|  | Определение правил индивидуального отбора обучающихся при приеме для обучения в психолого-педагогическом классе/группе (при необходимости) |  Джафарова Т.Д. зам.директора по УВР | Не позднее 31.08.2023 | Локальный нормативный акт директора ОО о правилах индивидуального отбора |
|  | Информирование о проекте родителей (законных представителей) и обучающихся 9-10-х классов с целью уточнения запроса участников образовательных отношений на обучение в психолого-педагогическом классе/группе. | Джафарова Т.Д., зам.директора по УВР, классный руководитель 10-го класса Керимова Д.И. | Не позднее 31.08.2023 | Протокол родительского собрания.Информация размещена на сайте. |
|  | Организация сбора заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся на участие в индивидуальном отборе при приеме для обучения в психолого-педагогическом классе/группе | Джафарова Т.Д., зам.директора по ВР, классный руководитель 10-го класса Керимова Д.И. | Не позднее 31.08.2023 | Заявления родителей (законных представителей) |
|  | Организация приема обучающихся в психолого-педагогический класс/группу | Директор Османов А.Х. | Не позднее 31.08.2023 | Приказ о создании комиссии (при необходимости) |
|  | Принятие решения о зачислении обучающегося в психолого-педагогический класс/группу | Директор Османов А.Х. | Не позднее 31.08.2023 | Протокол приемной комиссии, приказ директора ОО о зачислении в психолого-педагогический класс/группу |
|  | Заключение договора о сотрудничестве с вузом-партнером ФГБОУ «ДГПУ»,ГБОПОУ «Дербентский профессионально-педагогический колледж имени Г.Б.Казиахмедова» и МИНОБР и науки РД | Директор Османов А.Х. | Не позднее 31.08.2023 | Договор о сотрудничестве |
| **II** | **Информационно-методические мероприятия** |
|  | Участие в мероприятиях (семинары/вебинары), посвященных реализации Проекта | Директор Османов А.Х.., зам.директора по УВР Джафарова Т.Д.. | В течение года |  |
|  | Размещение информации о психолого-педагогических классах и участии в проекте на сайте образовательной организации. | зам.директора по УВР Джафарова Т.Д.., секретарь Шерифова Т.А. | Не менее 1 раза в месяц | Раздел на сайте образовательной организации |
| **III** | **Обеспечение условий реализации проекта** |
|  | Формирование учебного плана для психолого-педагогических классов/групп в соответствии с ФГОС СОО (на базе естественно-научного профиля ) | Джафарова Т.Д.., зам.директора по УВР | 31.08.2023 | Приказ об утверждении учебного плана на уровень обучения |
|  | Внесение изменений в ООП СОО в целевой раздел, содержание, результаты, условия (при необходимости).Внесение записи о реализации программы в сетевой форме (при необходимости) | Джафарова Т.Д.., зам.директора по УВР | 31.08.2023 | Внесены изменения в ООП СОО (или издан локальный акт о внесении изменений) |
|  | Разработка и утверждение курса (курсов) внеурочной деятельности, направленного на формирование психолого-педагогических компетенций НАЗВАНИЕ КУРСА | Джафарова Т.Д.., зам.директора по УВР | 31.08.2023 | Разработан и утвержден НАЗВАНИЕ КУРСА (Основы педагогики, основы психологии, Педагогическая практика.) |
|  | Внесение изменений в программу воспитания (модуль «Профориентация») | Джафарова Т.Д., зам.директора по ВР | 31.08.2023 | Внесены изменения в программу воспитания |
|  | Подготовка педагогов по программам повышения квалификации (при необходимости) | Джафарова Т.Д.замдиректора по УВР | 2023-24 гг. | Проведено обучение педагогов  |
| **IV** | **Участие в мероприятиях**  |
|  | Участие в Конкурсе педагогических проектов\*  | Джафарова Т.Д., зам.директора по УВ. |  | Выявление лучших проектов учащихся и лучших практик педагогов ОО, реализующих профильные программы. |
|  | Профориентационные мероприятия с вузом-партнером |  |  | Проведены не менее двух мероприятий с вузом-партнером |
|  | \*Проведение профессиональных проб:-посещение уроков учителей;-проведение фрагментов уроков;-организация игровой деятельности;-практика на ЗВД | В соответствии с графиком школы  | Администрация ОО; учителя-предметники; кураторы ПППК | План-график проведения профессиональных проб  |
| **V** | **Мониторинг реализации проекта** |
|  | Мониторинг профильного обучения в ОО | Директор Османов А.Х.., зам.директора по УВР Джафарова Т.Д. | ежегодно:май, сентябрь  | Организация и проведение сбора данных |